## Poker de estimación
Administrador de sistema
Story | Prioridad | Poker | Duracion estimada (Dias)
Login | A | 4 | 2
Alta de usuario | A | 2 | 1
Modificacion de usu | B | 2 | 1
Eliminacion de usuario | M | 2 | 1
Cambio de password | B | 5 | 4
Alta Tipo | M | 2 | 1
Mod Tipo | B | 2 | 1
Eliminacion tipo | B | 2 | 1
Alta tipo de respuestas | B | 3 | 2
Mod tipo de resp | B | 2 | 1
Baja tipo de resp | B | 2 | 1
Administrador de Estudios
Story | Prioridad | Poker
Alta de Estudio | A | 3 | 2
Mod de est | B | 2 | 1
Baja de est | B | 2 | 1
Alta de cuestionarios | A | 3 | 2
Alta de reactivo | A | 3 | 2
Alta de respuesta | M | 2 | 1
Mod de resp | B | 2 | 1
Baja de resp | B | 2 | 1
Mod de reactivo | B | 2 | 1
Eliminacion de rect | B | 2 | 1
Mod de Cuestionario | M | 2 | 1
Elimancion de cuestionario | B | 2 | 1
Selección de participantes | A | 3 | 2
Deseleccion de participantes | B | 2 | 1
ENCUESTADOR
Story | Proridad | Poker
Estudios asignados | A | 5 | 4
Estudios en particular | A | 5 | 4
Responder reactivos | A | 5 | 4
ANALISTA
Story | Proridad | Poker
Estudios Asignado | __ | ___
Estudios en particular | A | 2 | 1
Analisis de reactivos RA | A | 2 | 1
Analisis de reactivos RM | M | 2 | 1
Generar Hoja de excel con los datos | M | 5 | 4
Generar Grafica de respuestas | M | 5 | 4
Total de puntos |  | 91

## Plan de Spring V1
Tamaño de Spring | 2 | semanas | Spring1. 22 oct - 2 nov |  |  |  |  | Spring2. 5 nov - 16 nov |  |  |  |  | Spring1. 19 nov - 30 nov |  |  |  | Spring1. 3 dic - 7 dic
Tam. De Equipo | 4 |  | Perfil | c | prioridad | ptos .dif | Asignado | perfil | Story | prioridad | ptos .dif |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif
Puntos por semana | 3 | individual | AS | Login | A | 4 | Hugo | E | Analisis de reactivos RM | A | 5 | H | A | Analisis de reactivos RM | M | 2 | A | Generar Hoja de excel con los datos | M | 5
|  |  | AS | Alta de usuario | A | 2 | Hugo | A | Analisis de reactivos RA | A | 2 | H | A | Generar Hoja de excel con los datos | M | 5 | A | Generar Grafica de respuestas | M | 5
Puntos por Spring | 24 |  | AE | Alta de Estudio | A | 3 | Itzel | E | Responder reactivos | A | 5 | E | A | Generar Grafica de respuestas | M | 5 | AS | Cambio de password | B | 5
Springs Necesarios | 3.75 |  | AE | Alta de cuestionarios | A | 3 | Itzel | A | Estudios en particular | A | 3 | I | AS | Alta tipo de respuestas | B | 3 | total |  |  | 15
|  |  | AE | Alta de reactivo | A | 3 | Eduardo | A | Analisis de reactivos RA | A | 2 | E
|  |  | AE | Selección de participantes | A | 3 | José | AE | Alta de respuesta | M | 2 | E | AS | Baja tipo de resp | B | 2
|  |  | A | Estudios en particular | A | 2 | Eduardo | AE | Mod de Cuestionario | M | 2 | I | AE | Baja de est | B | 2
|  |  | E | Estudios en particular | A | 2 | José |  | Total |  | 21 |  | AE | Deseleccion de participantes | B | 2
|  |  | AS | Alta Tipo | M | 2 | José | [5 empty] | total |  |  | 21
|  |  | A | Estudios asignados | M | 2 | Eduardo
|  |  | AS | Eliminacion de usuario | B | 2 | Hugo
|  |  | Total |  |  | 26
REALIDAD
Spring1. 22 oct - 9 nov
|  |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado
|  |  | AS | Login | A | 4 | Hugo
|  |  | AS | Alta de usuario | A | 2 | Hugo
|  |  | AE | Alta de Estudio | A | 3 | Itzel
|  |  | AE | Alta de cuestionarios | A | 3 | Itzel
|  |  | AE | Estudios en particular | A | 2 | Eduardo
|  |  | A | Estudios asignados | M | 2 | Eduardo
|  |  | AS | Eliminacion de usuario | B | 2 | Hugo
|  |  | AS | Alta tipo de usuario | M | 2 | Hugo
|  |  | Total |  |  | 20

## Plan de Spring V2
Tamaño de Spring | 2 | semanas | Spring1. 22 oct - 9 nov |  |  |  |  | Spring2. 10 nov - 16 nov |  |  |  |  | Spring3. 17 nov - 22 nov |  |  |  |  | Spring1. 23 Nov- 29 Nov
Tam. De Equipo | 4 |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado | perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif
Puntos por semana | 3 | individual | AS | Login | A | 4 | Hugo | AE | (R)Alta de Estudio | A | 3 | Eduardo | AE | Alta de reactivo | A | 3 | Eduardo | A | Generar Hoja de excel con los datos | M | 5
|  |  | AS | Alta de usuario | A | 2 | Hugo | AE | (R)Alta de cuestionarios | A | 3 | Eduardo | AE | Modifiación de Cuestionario | M | 2 | Eduardo | A | Generar Grafica de respuestas | M | 5
Puntos por Spring | 24 |  | AE | Alta de Estudio | A | 3 | Itzel | AE | Selección de participantes | A | 3 | Hugo | E | Estudios asignados | M | 2 | Hugo | AS | Cambio de password | B | 5
Springs Necesarios | 3.75 |  | AE | Alta de cuestionarios | A | 3 | Itzel | AE | (R)Estudios en particular | A | 2 | Hugo | E | Estudio en particular | M | 2 | Hugo
|  |  | AE | Estudios en particular | A | 2 | Eduardo | AS | (R)Stories anteriores | B | 2 | Hugo | AE | Baja de estudio | B | 2 | Eduardo
|  |  | A | Estudios asignados | M | 2 | Eduardo |  | Total |  | 13 |  | E | Responder reactivos | A | 5 | Hugo
|  |  | AS | Eliminacion de usuario | B | 2 | Hugo | [5 empty] | AS | Baja tipo de respuesta | B | 2 | Hugo
|  |  | AS | Alta tipo de usuario | M | 2 | Hugo | [5 empty] | AE | (R)Selección de participantes | A | 3 | Hugo
|  |  | Total |  |  | 20 | [7 empty] | Total |  | 21
|  |  | REALIDAD |  |  |  |  | Realidad |  |  |  |  | REALIDAD
|  |  | Spring1. 22 oct - 9 nov |  |  |  |  | Spring2. 10 nov - 16 nov |  |  |  |  | Spring3. 17 nov - 22 nov
|  |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado | perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif | Asignado
|  |  | AS | Login | A | 4 | Hugo | AE | (R)Alta de Estudio | A | 3 | Eduardo | AE | Alta de reactivo | A | 3 | Eduardo
|  |  | AS | Alta de usuario | A | 2 | Hugo | AE | (R)Alta de cuestionarios | A | 3 | Eduardo | AE | Modifiación de Cuestionario | M | 2 | Eduardo
|  |  | AE | Alta de Estudio | A | 3 | Itzel | AE | Selección de participantes | A | 3 | Hugo | E | Estudios asignados | M | 2 | Hugo
|  |  | AE | Alta de cuestionarios | A | 3 | Itzel | AE | (R)Estudios en particular | A | 2 | Hugo | E | Estudio en particular | M | 2 | Hugo
|  |  | AE | Estudios en particular | A | 2 | Eduardo | AS | (R)Stories anteriores | B | 2 | Hugo | AE | Baja de estudio | B | 2 | Eduardo
|  |  | A | Estudios asignados | M | 2 | Eduardo |  | Total |  | 13 |  | AE | (R)Selección de participantes | A | 3 | Hugo
|  |  | AS | Eliminacion de usuario | B | 2 | Hugo | [5 empty] | total |  |  | 14
|  |  | AS | Alta tipo de usuario | M | 2 | Hugo
|  |  | Total |  |  | 20

## Despliegue de Stories
Administrador de sistema
Story | Prioridad | Despliegue
Login | A | Se debe crear un sistema de ingreso en el cual el usuario meta su nombre y contraseña, y un botn de ingresar
Alta de usuario | A | Sistema de alta de usuario debe contener el nombre contraseña y correo del usuario, y la opcion de crear
Modificacion de usu | B | Una vista en la que el AS seleccione al usuario y modifique sus datos gnerales
Eliminacion de usuario | M | Mostrar todos los usuarios, poder selecionar para eliminiarlo
Cambio de password | B | Poder cambiar la contraseña de un usuario selecionado, mandar un correo de confirmacion con una contraseña nueva
Alta Tipo | M | En la vista de alta de usuario implementar la opcion de seleccionar el tipo de usuario que tendra el registro
Mod Tipo | B | Vista para poder cambiar el tipo de usuario que se seleccione
Eliminacion tipo | B | Vista para poder eliminar el tipo de usuario que se seleccione
Alta tipo de respuestas | B | Registrar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Mod tipo de resp | B | Modificar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Baja tipo de resp | B | Eliminar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Administrador de Estudios
Story | Prioridad
Alta de Estudio | A | El administrador de estudios, despues de iniciar sesión, tendrá la opción de dar de alta o insertar "estudios" en la base de datos
Mod de est | B | Se pueden modificar los atributos de un estudio, como nombre y descripcion
Baja de est | B | El administrador de estudios, despues de iniciar sesión, tendrá la opción de dar de baja o eliminar "estudios" en la base de datos
Alta de cuestionarios | A | Despues que el administrador de estudios de de alta un estudio, podra empezar a añadir los diferentes cuestionarios a la base de datos
Alta de reactivo | A | Despues de agregar los cuestionarios, se pueden empezar a insertar las preguntas
Alta de respuesta | M | El administador de estudios, puede añadir las posibles respuestas a algunas preguntas
Mod de resp | B | El Administrador de estudios, puede modificar las posibles respuestas
Baja de resp | B | El administrador de estudios, puede elminiar las respuestas de algunas preguntas
Mod de reactivo | B | El adminitrador de estudios, puede cambiar las preguntas de los cuestionarios
Eliminacion de rect | B | El administrador de estudios, puede eliminar las preguntas de los cuestionarios
Mod de Cuestionario | M | El administrador de estudio, puede cambiar los atributos del cuestionario (nombre, cantidad de preguntas,etc.)
Elimancion de cuestionario | B | El administrados de estudio puede elminiar los cuestionarios de un estudio
Selección de participantes | A | De acuerdo a la descripcion de un estudio, el aministrador de estudios puede asignarlos a algun participante
Deseleccion de participantes | B | Se puede eliminar de la asignación de algun estudio a cualquier participante previamente seleccionado
ENCUESTADOR
Story | Proridad
Estudios asignados | A | Puede ver cuales y cuantos Estudios puede aplicar en el campo
Estudios en particular | A | Puede saber la descripcion de los estudios que hay
Responder reactivos | A | Al hacer labor de campo, contestará los reactivos
ANALISTA
Story | Proridad
Estudios Asignado | M | El usuario analista podra comprobar que estudios tiene asignados a el
Estudios en particular | A | El analista puede ver todos los estudios que hay en el sistema, pero no puedo hacer modificaciones
Analisis de reactivos RA | A | En los reactivos de respuesta abierta, se puede hacer un analisis individual, pero es más dificíl generar una gráfica
Analisis de reactivos RM | M | En los reactivos de opción múltiple es más fácil generar una estadística de las respuestas recabadas, donde se pueda observar cuales respuestas fueron dadas con más frecuencia
Generar Hoja de excel con los datos | M | Puede generar un archivo de excel donde, se muestren la cantidad de estudios con sus respectivos cuestionarios
Generar Grafica de respuestas | M | Valiendose de los cuestionarios contestados, el analista puede generar una estadística de las respuestas recabadas

## Diagrama canvan
SPRING 1
Rol | Story | Asignado | En proceso | Terminado | Integrado
AS | Login | H
AS | Alta de usuario | H
AE | Alta de Estudio | E
AE | Alta de cuestionarios | E
AE | Alta de reactivo | E
AE | Selección de participantes | H
A | Estudios en particular | E
A | Analisis de reactivos RA | H
AS | Alta Tipo | H
A | Estudios asignados | E
AS | Eliminacion de usuario | H

## despliegue de actividades
B | Rol | Asignado a | Actividades realizadas para hacer el Story
Login | AS | H | Crear nuevo modelo de CI | configurar proyecto
|  |  | Crear Base de datos Pruebas | Crear consultas de prueba
|  |  | Hacer vista de login | Repasar html
repasar formularios en CI
|  |  | Hacer controlador login ver1 | enlazar controlado y vista
Primeras pruebas unitarias
|  |  | Crear model ver1 | conectarse a la base de datos
|  |  | Conectar MVC | Hacer pruebas de ingreso
|  |  | Crear modelo ver 2 | validar contraseña
redirecionar dependiendo el tipo de usuario
|  |  | Crear vistas de ingreso a los usuarios | crear vista de AS
crear vista de AE
crear vista de E
crear vista de A
|  |  | Crear modelo ver2 | conectar el modelo
crear direccionamiento a vistas
Hacer pruebas Unitarias
|  |  | hacer validaciones de ingreso | Validar es pacios en blanco
validar contraseña incorrecta
crear metodo de respuesta erronea
|  |  | Implementar Boostrap | Aprender basico de boostrap
Aplicar boostrap
Hacer pruebas Unitarias
|  |  | Integrar | crear repositorio
Aprender git
Subir a git
Alta de usuario | AS | H | crear menu de drieccionamiento | Repasar menus html
revisar como se implementa en CI
|  |  | Crear vista de Alta | crear esquema html
crear formulario
|  |  | crear controlador de ALta | codificar controlador
|  |  | crear modelo de alta | codificar modelo
conectar MVC
|  |  | hacer pruebas unitarias | Buscar plantillas en internet
|  |  | Implementar boostrap | hacer menu en boostrap
Aplicar plantilla
modificar formulario con boostrap
|  |  | Integrar | hacer push en git
Alta de Tipo | AS | H | Modificar modelo de ALTA
Modificar Controlador Alta
Modificar vista de alta
Aplicar Boostrap
Hacer pruebas Unitarias
Integrar
Eliminacion de usuarios | AS | H | Crear Vista de bajas | Repasar como haer tablas en html
Revisar como enviar varios checklist en un form
Codificar vista
|  |  | Crear Modelo de bajas | Codificar modelo
|  |  | Crear controlador de bajas | codificar controlador
Conectar MVC
Aplicar Boostrap
Hacer pruebas Unitarias
Integrar
Alta de cuestionarios | AE | Itzel | Realizar tutorial de CodeIgniter
Consultar información sobre conexiones de base de datos
Crear las tablas a utilizar en la base de datos
Crear vista de Altas de cuestionario
Implementacion de codigo
Comprobar que la conexion a base de datos sea correcta
Alta de reactivos | AE | Itzel | Crear las tablas a utilizar en la base de datos
Crear vista de Altas de reactivos
Implementacion de codigo
Comprobar que la conexion a base de datos sea correcta
Alta de Estudios | AE | Eduardo | Terminar Tutoriales de Codeigniter | Hacer pruebas unitarias
|  |  | Revisar documentación de php | Comprobar conexión a base de datos
|  |  | Creación de controlador "EstudiosC" | Hacer push
|  |  | Creación de model "EstudiosM" | Unirme al repositorio
|  |  | Creación de Vista "EstudiosV" | Subir archivo a repositorio
|  |  | Editar documento 'autoload' | Integrar storie
Crear Base de datos "Estudios"
Crear tabla "estudios"
Estudios Asignados | AE | Eduardo | Terminar Tutoriales de Codeigniter | Hacer pruebas unitarias
|  |  | Revisar documentación de php | Comprobar conexión a base de datos
|  |  | Creación de controlador "EstudiosC" | Hacer push
|  |  | Creación de model "EstudiosM" | Unirme al repositorio
|  |  | Creación de Vista "EstudiosV" | Subir archivo a repositorio
|  |  | Editar documento 'autoload' | Integrar storie
Crear Base de datos
Relacionar Tablas