## Poker de estimación
Administrador de sistema
Story | Prioridad | Poker | Duracion estimada (Dias)
Login | A | 4 | 2
Alta de usuario | A | 2 | 1
Modificacion de usu | B | 2 | 1
Eliminacion de usuario | M | 2 | 1
Cambio de password | B | 5 | 4
Alta Tipo | M | 2 | 1
Mod Tipo | B | 2 | 1
Eliminacion tipo | B | 2 | 1
Alta tipo de respuestas | B | 3 | 2
Mod tipo de resp | B | 2 | 1
Baja tipo de resp | B | 2 | 1
Administrador de Estudios
Story | Prioridad | Poker
Alta de Estudio | A | 3 | 2
Mod de est | B | 2 | 1
Baja de est | B | 2 | 1
Alta de cuestionarios | A | 3 | 2
Alta de reactivo | A | 3 | 2
Alta de respuesta | M | 2 | 1
Mod de resp | B | 2 | 1
Baja de resp | B | 2 | 1
Mod de reactivo | B | 2 | 1
Eliminacion de rect | B | 2 | 1
Mod de Cuestionario | M | 2 | 1
Elimancion de cuestionario | B | 2 | 1
Selección de participantes | A | 3 | 2
Deseleccion de participantes | B | 2 | 1
ENCUESTADOR
Story | Proridad | Poker
Estudios asignados | A | 5 | 4
Estudios en particular | A | 5 | 4
Responder reactivos | A | 5 | 4
ANALISTA
Story | Proridad | Poker
Estudios Asignado | __ | ___
Estudios en particular | A | 2 | 1
Analisis de reactivos RA | A | 2 | 1
Analisis de reactivos RM | M | 2 | 1
Generar Hoja de excel con los datos | M | 5 | 4
Generar Grafica de respuestas | M | 5 | 4
Total de puntos |  | 91

## Plan de Spring V1
Tamaño de Spring | 2 | semanas | Spring1. 22 oct - 2 nov
Tam. De Equipo | 4 |  | Perfil | c | prioridad | ptos .dif | Asignado
Puntos por semana | 3 | individual | AS | Login | A | 4 | H
|  |  | AS | Alta de usuario | A | 2 | H
Puntos por Spring | 24 |  | AE | Alta de Estudio | A | 3 | E
Springs Necesarios | 3.75 |  | AE | Alta de cuestionarios | A | 3 | I
|  |  | AE | Alta de reactivo | A | 3 | I
|  |  | AE | Selección de participantes | A | 3
|  |  | A | Estudios en particular | A | 2 | E
|  |  | A | Analisis de reactivos RA | A | 2
|  |  | AS | Alta Tipo | M | 2 | H
|  |  | A | Estudios asignados | M | 2 | E
|  |  | AS | Eliminacion de usuario | B | 2 | H
|  |  | Total |  |  | 26
Spring2. 5 nov - 16 nov
|  |  | perfil | Story | prioridad | ptos .dif
|  |  | E | Analisis de reactivos RM | A | 5
|  |  | E | Estudios en particular | A | 5
|  |  | E | Responder reactivos | A | 5
|  |  | AE | Estudios en particular | A | 3
|  |  | A | Analisis de reactivos RA | A | 2
|  |  | AE | Alta de respuesta | M | 2
|  |  | AE | Mod de Cuestionario | M | 2
|  |  |  | Total |  | 24
Spring1. 19 nov - 30 nov
|  |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif
|  |  | A | Analisis de reactivos RM | M | 2
|  |  | A | Generar Hoja de excel con los datos | M | 5
|  |  | A | Generar Grafica de respuestas | M | 5
|  |  | AS | Alta tipo de respuestas | B | 3
|  |  | AS | Baja tipo de resp | B | 2
|  |  | AE | Baja de est | B | 2
|  |  | AE | Deseleccion de participantes | B | 2
|  |  | total |  |  | 21
Spring1. 3 dic - 7 dic
|  |  | Perfil | Story | prioridad | ptos .dif
|  |  | A | Generar Hoja de excel con los datos | M | 5
|  |  | A | Generar Grafica de respuestas | M | 5
|  |  | AS | Cambio de password | B | 5
|  |  | total |  |  | 15

## Despliegue de Stories
Administrador de sistema
Story | Prioridad | despliegue
Login | A | Se debe crear un sistema de ingreso en el cual el usuario meta su nombre y contraseña, y un botn de ingresar
Alta de usuario | A | Sietema de alta de suaurio debe contener el nonre contraseña y correo del usuario, y la opcion de crear
Modificacion de usu | B | Una vista en la que el AS selecione al usuario y modifique sus datos gnerales
Eliminacion de usuario | M | Mostrar todos los usuarios, ooder selecionar para eliminiarlos
Cambio de password | B | Poder cambiar la contraseña de un usuario selecionado, mandar un correo de confirmacion con una contraseña nueva
Alta Tipo | M | En la vista de alta de usuario implementar la opcion de seleccionar el tipo de usuario que tendra el registro
Mod Tipo | B | Vista para poder cambiar el tipo de usuario que se seleccione
Eliminacion tipo | B | Vista para poder eliminar el tipo de usuario que se seleccione
Alta tipo de respuestas | B | Registrar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Mod tipo de resp | B | Modificar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Baja tipo de resp | B | eliminar el tipo de respuestas que pueden tener las encuestas, OM, abierta,binarias
Administrador de Estudios
Story | Prioridad
Alta de Estudio | A | El administrador de estudios, despues de iniciar sesión, tendrá la opción de dar de alta o insertar "estudios" en la base de datos
Mod de est | B
Baja de est | B | El administrador de estudios, despues de iniciar sesión, tendrá la opción de dar de baja o eliminar "estudios" en la base de datos
Alta de cuestionarios | A | Despues que el administrador de estudios de de alta un estudio, podra empezar a añadir los diferentes cuestionarios a la base de datos
Alta de reactivo | A | Despues de agregar los cuestionarios, se pueden empezar a insertar las preguntas
Alta de respuesta | M
Mod de resp | B
Baja de resp | B
Mod de reactivo | B
Eliminacion de rect | B
Mod de Cuestionario | M
Elimancion de cuestionario | B
Selección de participantes | A
Deseleccion de participantes | B
ENCUESTADOR
Story | Proridad
Estudios asignados | A
Estudios en particular | A
Responder reactivos | A
ANALISTA
Story | Proridad
Estudios Asignado | __
Estudios en particular | A
Analisis de reactivos RA | A
Analisis de reactivos RM | M
Generar Hoja de excel con los datos | M
Generar Grafica de respuestas | M

## Realidad de Spring
Stories a realizar | Stories realizados | puntaje real alcanzado
Login | ✓ | 4
Alta de usuario | ✓ | 2
Alta de Estudio | ✓ | 3
Alta de cuestionarios | ✓ | 3
Alta de reactivo | ✓ | 3
Selección de participantes
Estudios en particular
Analisis de reactivos RA
Alta Tipo | ✓ | 2
Estudios asignados
Eliminacion de usuario | ✓ | 2
Total de Puntos: |  | 19

## Diagrama canvan
SPRRING 1
Rol | Story | Asignado | En proceso | Terminado | Integrado
AS | Login | H
AS | Alta de usuario | H
AE | Alta de Estudio | E
AE | Alta de cuestionarios | I
AE | Alta de reactivo | I
AE | Selección de participantes
A | Estudios en particular | E
A | Analisis de reactivos RA
AS | Alta Tipo | H
A | Estudios asignados | E
AS | Eliminacion de usuario | H

## despliegue de actividades
B | Rol | Asignado a | Actividades realizadas para hacer el Story
Login | AS | H | Crear nuevo modelo de CI | configurar proyecto
|  |  | Crear Base de datos Pruebas | Crear consultas de prueba
|  |  | Hacer vista de login | Repasar html
repasar formularios en CI
|  |  | Hacer controlador login ver1 | enlazar controlado y vista
Primeras pruebas unitarias
|  |  | Crear model ver1 | conectarse a la base de datos
|  |  | Conectar MVC | Hacer pruebas de ingreso
|  |  | Crear modelo ver 2 | validar contraseña
redirecionar dependiendo el tipo de usuario
|  |  | Crear vistas de ingreso a los usuarios | crear vista de AS
crear vista de AE
crear vista de E
crear vista de A
|  |  | Crear modelo ver2 | conectar el modelo
crear direccionamiento a vistas
Hacer pruebas Unitarias
|  |  | hacer validaciones de ingreso | Validar es pacios en blanco
validar contraseña incorrecta
crear metodo de respuesta erronea
|  |  | Implementar Boostrap | Aprender basico de boostrap
Aplicar boostrap
Hacer pruebas Unitarias
|  |  | Integrar | crear repositorio
Aprender git
Subir a git
Alta de usuario | AS | H | crear menu de drieccionamiento | Repasar menus html
revisar como se implementa en CI
|  |  | Crear vista de Alta | crear esquema html
crear formulario
|  |  | crear controlador de ALta | codificar controlador
|  |  | crear modelo de alta | codificar modelo
conectar MVC
|  |  | hacer pruebas unitarias | Buscar plantillas en internet
|  |  | Implementar boostrap | hacer menu en boostrap
Aplicar plantilla
modificar formulario con boostrap
|  |  | Integrar | hacer push en git
Alta de Tipo | AS | H | Modificar modelo de ALTA
Modificar Controlador Alta
Modificar vista de alta
Aplicar Boostrap
Hacer pruebas Unitarias
Integrar
Eliminacion de usuarios | AS | H | Crear Vista de bajas | Repasar como haer tablas en html
Revisar como enviar varios checklist en un form
Codificar vista
|  |  | Crear Modelo de bajas | Codificar modelo
|  |  | Crear controlador de bajas | codificar controlador
Conectar MVC
Aplicar Boostrap
Hacer pruebas Unitarias
Integrar
Alta de cuestionarios | AE | Itzel | Realizar tutorial de CodeIgniter
Consultar información sobre conexiones de base de datos
Crear las tablas a utilizar en la base de datos
Crear vista de Altas de cuestionario
Implementacion de codigo
Comprobar que la conexion a base de datos sea correcta
Alta de reactivos | AE | Itzel | Crear las tablas a utilizar en la base de datos
Crear vista de Altas de reactivos
Implementacion de codigo
Comprobar que la conexion a base de datos sea correcta
Alta de Estudios | AE | Eduardo | Terminar Tutoriales de Codeigniter | Hacer pruebas unitarias
|  |  | Revisar documentación de php | Comprobar conexión a base de datos
|  |  | Creación de controlador "EstudiosC" | Aprender Git
|  |  | Creación de model "EstudiosM" | Unirme al repositorio
|  |  | Creación de Vista "EstudiosV" | Subir archivo a repositorio
|  |  | Editar documento 'autoload' | Integrar storie
Crear Base de datos "Estudios"
Crear tabla "estudios"